## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
Herramienta de Autodiagnóstico |  | Controles | Responsable |  |  |  | Plazo de implementación |  | Orden secuencial de implementación | Acciones de implementación |  | Diagrama de Gantt | [79 empty] | Diagrama de Gantt
N° de Pregunta | Nivel de Riesgo Identificado: |  | Nombre y Apellido | Cargo | Datos de contacto |  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |  | Acciòn | Unidad orgánica responsable | Diciembre-16 |  |  |  |  | Enero-17 |  |  |  |  | Febrero-17 |  |  |  |  | Marzo-17 |  |  |  |  | Abril-17 |  |  |  |  | Mayo-17 |  |  |  |  | Junio-17 |  |  |  |  | Julio-17 |  |  |  |  | Agosto-17 |  |  |  |  | Setiembre-17 |  |  |  |  | Octubre-17 |  |  |  |  | Noviembre-17 |  |  |  |  | Diciembre-17 |  |  |  |  | Enero-18 |  |  |  |  | Febrero-18 |  |  |  |  | Marzo-18
| Rojo = Alto (A) Amarillo = Medio (M) Verde = Bajo (B) |  |  |  | Correo electrónico | N° de celular y Teléfono fijo-anexo | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (9) | (10) | (11) | (12)
SECCIÓN I. GENERALIDADES
2 | A | Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación de la Municipalidad Distrital de Santa | Rosa Esther Diaz Zuñiga | Jefe de Recursos Humanos | estherdiz@hotmail.com | 968493907 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 6 | 1. Elección de representante de los servidores | Recursos Humanos
[10 empty] | 2. Proyectar Resolución | Secretaria General
[10 empty] | 3. Aprobar | Alcaldía
[10 empty] | 4. Difundir | Secretaria General
2 | A | Elaborar el PDP 2018, donde se incluya capacitaciones referidas a contratación pública y gestión pública para el personal del OEC, de acuerdo a las necesidades previamente identificadas, así como sobre ética en la función pública para el personal de la entidad. | Rosa Esther Diaz Zuñiga | Jefe de Recursos Humanos | estherdiz@hotmail.com | 968493907 | 2017-03-01 | 2018-03-31 | 11 | 1. Sensibilización sobre la importancia de la capacitación | Recursos Humanos
[10 empty] | 2. Desarrollo del DNC (Primera version) | Recursos Humanos
[10 empty] | 3. Definicion de Presupuesto para Capacitacion | Planificacion, Presupuesto e Informatica
[10 empty] | 4. Desarrollo del DNC (Segunda Version) | Recursos Humanos
[10 empty] | 2. Elaborar el PDP | Recursos Humanos
[10 empty] | 3. Validar | Comité de Planificación de la Capacitación
[10 empty] | 4. Aprobar | Alcaldía
[10 empty] | 5. Presentar a SERVIR | Comité de Planificación de la Capacitación
[10 empty] | 6. Difundir | Secretaria General
3 | A | Elaborar una carpeta virtual y física con material Bibliográfico Sobre Contratación Publica, Gestión Publica, Lineamientos, Directivas, entre otros para poder ayudar al entendimiento y buen desempeño del Personal de la OEC | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 76650903 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 29 | 1. Elaborar Carpeta Virtual y Fisica | Logistica
4 | A | Elaborar el Código de Ética Institucional, asegurando su Difusión al Personal de la Entidad | Rosa Esther Diaz Zuñiga | Jefe de Recursos Humanos | estherdiz@hotmail.com | 968493907 | 2017-01-09 | 2017-01-27 | 7 | 1. Elaborar el Codigo de Etica | Recursos Humanos
[10 empty] | 2. Revisar y Corregir | Asesoria Legal
[10 empty] | 3. Aprobar | Gerencia Muniipal
[10 empty] | 4. Difundir | Gerencia Muniipal
5 | A | Designar a un funcionario Responsable del OEC para entregar la informacion en el marco de la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion Publica, la Información de Contrataciones (Resolución De Aprobación del Pac, Plan Anual De Contrataciones y sus posteriores versiones, Informes de Evaluación, Normativa Interna y Otros) para su Registro en el Portal de Transparencia. | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 13 | 1. Elaboracion de Memorandum de Designacion | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Notificar | Gerencia Municipal
6 | A | Diseñar e implementar el uso de Indicadores de desempeño de la Contratación Publica de la Entidad, Alineado al Cumplimento del POI y el mejor uso de los Recursos | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 30 | 1. Diseñar el uso de Indicadores | Logistica
[10 empty] | 2. Revisar indicadores | Planeamiento, Presupuesto e Informatica
[10 empty] | 2. Implementar su uso | Logistica
7 | A | Establecer un mecanismo de Seguimiento y Monitoreo Permanente para garantizar que el responsable mantenga actualizada la Información en el Sistema de Infobras | Juan Carlos Peñ{a Velasquez | Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano | jcapev_001@hotmail.com | 995950866 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | 16 | 1. Proponer mecanismo | Infraestructura o la que haga sus veces
[10 empty] | 1. Disponer aplicación del mecanismo | Gerencia Municipal
8 | M | Disponer la aprobacion de la Directiva N° 001-2016-LOG/MDS referida a Procedimiento para Contrataciones Iguales o Inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias, con acto resolutivo | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 4 | 1. Aprobar Directiva | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Difundir | Gerencia Municipal
SECCIÓN 2. FASE DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS
10 | A | Elaborar y Difundir una guia donde se establezcan plazos, roles, responsabilidades, pasos a seguir, criterios a utilizar para elaborar el proyecto del Plan Operativo por cada area usuaria y que a su vez esta se vea reflejada en el cuadro de necesidades | Manuel Risco Campos | Sub Gerente de Transportes | mrisco26@hotmail.com | 945234152 | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 1 | 1. Elaborar la Guia | Planeamiento, Presupuesto e Informatica
[10 empty] | 2. Revisar y Corregir | Asuntos Juridicos
[10 empty] | 3. Aprobar Guia | Gerencia Municipal
[10 empty] | 4. Difundir Guia | Gerencia Municipal
13 | A | Capacitar a los coordinadores de las areas usuarias, o quienes hagan sus veces sobre los procedimientos que deben seguir para la elaboracion del cuadro de necesidades | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 97650903 | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 3 | 1. Capacitacion de Areas Usuarias | Logistica
15 | A | Poner de conocimiento a través de un informe a la gerencia municipal la relación de las áreas usuarias que no envían o remiten la información solicitada en el cuadros de necesidades para la adopción de las medidas correctivas | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 14 | 1. Emision de Informe | Logistica
12 | A | Elaborar un instructivo para la elaboracion del cuadro consolidado de necesidades, donde se detallen plazos, responsables, responsabilidades, considerando su vinculacion con los objerivos plasmados en el POI, y se encuentren reflejados en el PIA, ademas debe considerarse los EETT y TDR | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-01-09 | 2017-01-31 | 2 | 1. Elaboracion de Instructivo | Logistica
16 | A
(1): 20; (2): A |  |  | 2. Revisar y Corregir | Asuntos Juridicos
(1): 21; (2): A |  |  | 3. Aprobar Instructivo | Gerencia Municipal
24 | A
(1): 26; (2): A |  |  | 4. Difundir | Logistica
23 | A | Disponer de la utilización de un check list donde este detallada la documentación obligatoria que contendrá el PAC para su respectiva aprobación, el mismo que contendrá el documento emitido del jefe de presupuesto, garantizando así la existencia de los recursos presupuestales | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 5 | 1. Elaboracion de Check List | Logistica
29 | A | Disponer mediante memorándum el periodo en el cual la OEC debe elaborar el informe pormenorizado sobre el proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC, de acuerdo a las disposiciones de OSCE. | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 15 | 1. Elaborar Memorando | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Notificar Memorando | Gerencia Municipal
30 | A | Elaborar un instructivo para la elaboracion del requerimiento, donde se detallen plazos, responsables, responsabilidades, asimismo elaborar una formato de requerimiento idoneo con una estructura estandarizada que como minimo contenga: el area usuaria, la denominacion de la contratacion, numero de referencia del PAC, tipo de proceso, actividad y meta del POI, fuente de financiamiento, especifica del gasto y valor estimado, este instructivo debe contener una disposición que incluya el informe técnico previo de evaluación del área técnica en el caso de adquisición y uso de licencias de software y computadoras personales, y además si cuenta con ficha de homologación donde se incluya una estructura estandarizada para aquellos requerimientos de consultorías en general que permitan detallar los componentes y rubros | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-04-03 | 2017-04-21 | 10 | 1. Elaborar un Instructivo | Logistica
(1): 34; (2): A |  |  | 2. Revisar y Corregir | Asuntos Juridicos
(1): 40; (2): A |  |  | 3. Aprobar | Gerencia Municipal
(1): 49; (2): A |  |  | 4. Difundir | Gerencia Municipal
31 | A | Disponer la elaboracion y difusión de un instructivo para la elaboracion de los EETT y TDR, el mismo que tendrá que contemplar plazos, responsables, responsabilidades, así como su aprobación del área técnica cuando corresponda, debe contener un formato con una estructura que facilite la determinación de las características, requisitos y condiciones para cumplir con la finalidad pública. Disponer que los EETT y TDR, se encuentren visadas por el área usuaria y a su vez por el personal del área técnica, asimismo para la adquisición de computadoras personales (de escritorio o portátiles) deba incluir el tipo de sistema operativo como también la herramienta ofimática base, considerar el proceso de estandarización, de acuerdo a las disposiciones de OSCE | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 8 | 1. Elaborar Instructivo | Logistica
(1): 32; (2): M |  |  | 2. Revision y Correccion | Asuntos Juridicos
(1): 35; (2): A |  |  | 3. Aprobacion | Gerencia Municipal
36 | A
(1): 39; (2): A |  |  | 4. Difundir | Gerencia Municipal
31 | A | Disponer la programación de charlas o talleres sobre la elaboracion de EETT y TDR a las áreas usuarias, como también al personal de la OEC, considerando en ella la definición de las prestaciones principales y las prestaciones accesorias | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2016-02-13 | 2017-05-31 | 9 | 1. Programar Charla o Taller | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Difundir al Personal | Gerencia Municipal
(1): 33; (2): M |  |  | 3. Verificar la aplicación de los talleres | Logistica
[10 empty] | 4. Informar sobre la aplicación | Logistica
37 | A | Programar charlas de intercambio de conocimientos entre los especialistas de la Sub Gerencia de IDU y los especialistas de la OEC con el propósito de homogenizar la información y asesoría técnica a las áreas usuarias | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-02-13 | 2017-05-31 | 17 | 1. Programar Charlas | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Difundir al Personal | Gerencia Municipal
[10 empty] | 3. Verificar la aplicación de los talleres | Logistica
[10 empty] | 4. Informar sobre la aplicación | Logistica
41 | A | Elaborar y difundir un instructivo que contenga los alcances, criterios, consideraciones, pautas y otros para la realizacion de indagaciones de mercado, donde se incluya una metodologia del valor estimado, el mismo que incluya formatos para solicitar cotizaciones para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general que contenga (la actividad económica, el RUC, su estado en Sunat, costo de la prestación, y otras consideraciones, así mismo establezca que la información de naturaleza técnica del sector publico y/o privado a la que haya recurrido el OEC, sea validada por el área usuaria y/o técnica además se mejore y formalice el formato existente | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 12 | 1. Elaboracion de Instructivo | Logistica
(1): 43; (2): A |  |  | 2. Revision y Correccion | Asuntos Juridicos
(1): 44; (2): M |  |  | 3. Aprobacion | Gerencia Municipal
(1): 45; (2): M |  |  | 4. Difundir | Gerencia Municipal
46 | B
42 | M | Elaborar una base de datos con información relevante y actualizada de los proveedores (razón social, RUC, domicilio fiscal, actividad económica, teléfonos, correos, u otros) que han suscrito contrato o son participes del estudio de mercado, el mismo que será de libre acceso al personal que labra en la OEC | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 31 | 1. Elaborar Registro de Proveedores | Logistica
50 | M | Elaborar un registro Excel de todos aquellos procedimientos de selección el mismo que detalle desde el tipo de proceso, numero de procedimiento, año, objeto, denominación, valor referencial o valor estimado entre otros | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 32 | 1. Elaborar Registro Excel de Procedimientos | Logistica
54 | A | Elaborar un documento en la cual se describa las competencias y responsabilidades que son propias de los miembros del comité de selección, el mismo que será entregado a cada miembro de comité en su designación | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | 18 | 1. Elaborar Memorando | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Notificar Memorando al Comité | Gerencia Municipal
56 | B | Disponer con Memorando que el Comité de Selección previo a su instalacion deje evidencia mediante copia de su resolucion de designacion en el expediente de contratacion | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | 19 | 1. Elaborar Memorando | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Notificar Memorando al Comité | Gerencia Municipal
58 | M | Disponer la utilización del Check List de Expediente de Contratación elaborado por el OSCE | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 20 | 1. Disponer su Uso con Resolucion Gerencia | Gerencia Municipal
SECCIÓN 3. FASE DE SELECCIÓN
60 | M | Elaborar los formato de acta de reunión de comité de selección, en la cual se deje constancia: - Recepción de las consultas y/u observaciones, debe tener la siguiente información: número de registro generado por el SEACE, Ruc, Participante, la cantidad de consultas, Cantidad de Observaciones, tema de la consulta u observación formulada, competencia de absolución (área usuaria, área técnica u OEC) - Integración de bases en la que se deje constancia expresa que se ha incorporado las disposiciones del pronunciamiento, del pliego de absoluciones de consultas y observaciones y de la notificación electrónica del SEACE - Recepción de ofertas o recepción de expresiones de interés en la que se deje constancia de la verificación de la vigencia del RNP - Otorgamiento de la buena pro en la que se deje constancia de la verificación de la vigencia del RNP antes de su adjudicación - formato de Acta de elaboración de bases en la cual se requiera ingresar precisar la verificación de los precedentes de observancia obligatoria que fueran utilizados para la elaboración de los mismos - Elaborar un modelo de informe en la cual el Comité de Selección deriva las consultas y/u observaciones relacionadas a las EETT o TDR para su absolución, dejando constancia con un cargo en el expediente de contratación, asimismo se especifique el plazo para la absolución respectiva. | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 21 | 1. Elaborar Formatos de Actas de Reunion | Logistica
63 | M
65 | M
(1): 66; (2): A |  |  | 2. Revision y Correccion | Asuntos Juridicos
67 | A
(1): 69; (2): A |  |  | 3. Aprobar las Actas | Gerencia Municipal
(1): 71; (2): A |  |  | 4. Notificar al OEC y al Comité de Selección | Gerencia Municipal
(1): 76; (2): A |  |  | 5. Notificar al Comité de Selección | Gerencia Municipal
60 | M | Disponer a traves de un Memorando la utilizacion de los formatos de actas de reunion del comite de selección | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-02-20 | 2016-02-28 | 22 | 1. Elaborar Memorando | Gerencia Municipal
63 | M
65 | M
66 | A
(1): 67; (2): A |  |  | 2. Notificar Memorando al Comité | Gerencia Municipal
69 | A
71 | A
76 | A
72 | A | Disponer a través de un memorando al Comité de Seleccion que en los casos que se requiera la subsanación por parte de los postores, se deje: - Constancia de lo solicitado en el Expediente de Contratación - Constancia de la subsanación por parte del postor (a través de mesa de partes de la entidad) en el Expediente de Contratacion Dispone el procedimiento que debe seguir el Comité de Selección en caso se advierta de indicios de documentación falsa | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 23 | 1. Elaborar Memorando | Gerencia Municipal
73 | A
(1): 77; (2): M |  |  | 1. Notificar Memorando | Gerencia Municipal
80 | B | Disponer mediante Memorando un procedimiento en la cual el encargado de gestionar el perfeccionamiento del contrato: - Incluya en el contrato las características y condiciones relevantes del bien o servicio contratado, así como los precios unitarios y totales y, de ser el caso, la estructura de costos como anexo, entre otros. - Gestione la actualización de la certificación presupuestal o previsión presupuestal, dejando constancia de ello en el Expediente de Contratación | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 24 | 1. Elaborar Procedimiento | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Revisar y Corregir | Asuntos Juridicos
(1): 82; (2): A |  |  | 3. Notificar Procedimiento | Gerencia Municipal
81 | M | Elaborar un check list para que el encargado de elaborar los contratos tome en cuenta realizar la revisión e impresión del RNP al momento de perfeccionar el contrato | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 33 | 1. Elaborar Checl List | Logistica
SECCIÓN 4. FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
83 | M | Elaborar un instructivo, en el cual se establezcan las disposiciones referidas a plazos internos para ejecutar acciones en el marco de los contratos, actores responsables y responsabilidades, estableciendo la obligatoriedad de notificar al área usuaria solicitante el contrato perfeccionado (orden de compra, servicio o contrato), así como al contratistas, en el caso de bienes será el almacén y control patrimonial según corresponda. Asimismo debe precisarse que documentación debe remitirse para tramitar el pago del contratista, precisar los plazos para la remisión de la conformidad por parte del área usuaria | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 25 | 1. Elaboracion de Instructivo | Logistica
(1): 84; (2): A |  |  | 2. Revisar y Corregir | Asuntos Juridicos
(1): 85; (2): A |  |  | 3. Aprobar Instructivo | Gerencia Municipal
(1): 87; (2): A |  |  | 4. Notificar | Gerencia Municipal
86 | A | Designar mediante Resolución Gerencial a un responsable respecto a la gestión administrativa de los contratos que suscriba la entidad por la contratación de bienes, servicios y obras, en el marco de la contratación publica | Victor Hugo Bazan Escalante | Sub Gerente de Desarrollo Social y Participacion ciudadana | vetucho9@hotmail.com | 910162294 | 2017-01-23 | 2017-01-31 | 26 | 1. Emitir Resolucion Gerencial | Gerencia Municipal
[10 empty] | 2. Notificar Resolucion | Gerencia Municipal
88 | A | Disponer la utilizacion de un archivo digital Excel en el cual se registre cada contrato suscrito, identificandose por su tipo de procedimiento, objeto, denominacion, monto contratado, area usuaria, entre otros | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 34 | 1. Elaborar Archivo de Excel del registro de contratos | Logistica
89 | A
90 | A | Elaborar un archivo Excel donde se pueda calcular las penalidades a aplicarle al contratista | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 35 | 1. Elabora Archivo Excel de Calculo de Penalidades | Logistica
92 | M | Elaborar un informe al área de Tesorería dando conocimiento de los plazos para el pago de las prestaciones recibidas según la normativa de contratación publica | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 27 | 1. Elaborar Informe | Logistica
[10 empty] | 2. Remitir Informe a Tesoreria | Logistica
93 | M | Elaborar y disponer la utilización de un modelo de carta estándar para notificar el requerimiento notarial previo, observando los plazos establecidos en la normativa de contratación publica, bajo responsabilidad. | Karin Julissa Moreno Montes | Jefe de Logistica | karin_15_9@hotmail.com | 976650903 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 28 | 1. Elaborar Carta Estandar para Notificacion Notarial | Logistica
LEYENDA
EJECUTADO
PLANIFICADO